## Ведомость ОР
Приложение № 1
Ведомость объемов работ и материалов на остаточные работы по устройству ЖБИ плиты под склад инертных материалов с отбортовкой и устройством отмостки производственного здания» на объекте: «Строительство производственного здания на земельном участке с кадастровым №36:03:5300001:99.»
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Остаток на 21.12.23г.
1 | 2 | 3 | 4
Работы по устройству ЖБИ плиты склада инертных материалов (Толщина 200мм) 771м2 |  |  |  | Раздел 1. Участок -25*70*0,2 - 350м2
1 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ((24м*23м)+(24м*3м)+(2,97м*4,4м)+(2,9м*24м)+(2,21м*29м))*0,2 | м3 бетона | 154.1516 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  | 552 | 770.758
2 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 771 |  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
3 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | м2 | 552 |  | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
Работы по устройству отбортовки бетонной (Стены высотой 0,5м, шириной 0,3м*175м.) |  |  |  | Раздел 2. Устройство отбортовки бетонной размерами 0,3*0,5*175м.п. (Бетон 28м3, арматура д 20-12т)
1 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | м3 бетона | 28 |  | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
2 | Гидроизоляция стен, фундаментов (Задней стенки отбортовки) боковая оклеечная по бетону в 2 слоя 90м*0,8м (Н) | м2 | 144 |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
Работы по устройству отмостки |  |  |  | Раздел 3. Отмостка 940м2
1 | Устройство бетонной подготовки (200мм) | м3 бетона | 57.6 |  | Устройство бетонной подготовки
2 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 177.95 |  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
3 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | м2 | 177.95 |  | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
Необходимые материалы по устройству ЖБИ плиты склада инертных материалов, в том числе по устройству отбортовки бетонной и по устройству отмостки
1 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (На плиту пола склада инертных материалов 197,9м3) | м3 бетона | 169.5668
2 | Бетон тяжелый, класс: В30 (М400) (Устройство отбортовки склада инертных материалов) | м3 бетона | 28.42
2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Устройство отмостки) | м3 бетона | 58.7
3 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (На плиту ЖБИ 770м2; На отмостку 177,95м2) | м2 | 788 |  |  | (С.Н.Мамонов)
4 | Дорожная сетка 100мм*100мм*8мм (На плиту ЖБИ 552м2; На отмостку 195,74м2) | м2 | 747.74
5 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (расход 0,2-0,3кг на 1м2) На боковую оклеечную 30кг | кг | 30
6 | Стеклоизол: К-4,0, стеклохолст ( На боковую оклеечную отбортовки 217м2) | м2 | 158
Инженер-строитель Службы строительства и эксплуатации ООО "Тихий Дон" А.М. Лыгин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]